## 版本概览
版本 | 9.10.1R2
上线日期 | 2017-10-31
上线功能

## Check List
模块 | Feature（逻辑/页面/接口/数据库表） | 构建检查 | QA测试 | 准生产测试 | 依赖项检查 |  |  | 生产验证
[5 empty] | 依赖类型 | 依赖项 | 线上检查 | 功能验证 | 数据清理
目标客户池 | 客户资源池挑选目标客户第一步，第二步，第三步流程控住，数据流转， | 许晓钦 | 王薇 | 王薇 | 流程 |  | 王薇 | 许晓钦 | 许晓钦
| 客户资源池挑选目标客户第二步导入客户并且预览目标客户 | 许晓钦 | 王薇 | 王薇 | 接口 | 导入客户接口、预览客户接口 | 王薇 | 许晓钦 | 许晓钦
| 客户资源池挑选目标客户第三步收集数据并且展示 | 许晓钦 | 王薇 | 王薇 | 数据 |  | 王薇 | 许晓钦 | 许晓钦
| 客户资源池挑选目标客户第三步提交 | 许晓钦 | 王薇 | 王薇 | 接口 | 提交接口 | 王薇 | 许晓钦 | 许晓钦
| 客户资源池挑选目标客户第三步审批人员列表预览 | 许晓钦 | 王薇 | 王薇 | 接口 | 审批人员接口 | 王薇 | 许晓钦 | 许晓钦
| 客户资源池挑选目标客户第三步添加审批功能 | 许晓钦 | 王薇 | 王薇 | 接口 | 提交中带审批接口 | 王薇 | 许晓钦 | 许晓钦
微服务

## 生产验证-测试方案
模块 | Feature（逻辑/页面/接口/数据库表） | 责任人 | 测试案例
FSP
Siebel
ETL
微服务